|  |  |
| --- | --- |
| PROCESSO |  |
| INTERESSADO | Secretaria Geral do CAU/RS |
| ASSUNTO | Projeto Especial – Mapeamento dos Acervos de Arquitetura e Urbanismo no Rio Grande do Sul |

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPO/RS Nº 1263/2021

Homologa Plano de Trabalho para realização de Projeto Especial para Mapeamento dos Acervos de Arquitetura e Urbanismo no Rio Grande do Sul com recursos de superávit financeiro.

O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL – CAU/RS no exercício das competências e prerrogativas de que trata o artigo 29, inciso XVIII do Regimento Interno do CAU/RS reunido ordinariamente através de sistema de deliberação remota, conforme determina a Deliberação Plenária DPO/RS Nº 1155/2020, no dia 26 de fevereiro de 2021, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando a Portaria Normativa nº 005, de 01 de abril de 2019, que dispõe acerca da utilização de recursos do superávit financeiro para a realização de projetos especiais do CAU/RS;

Considerando a Deliberação Plenária DPO-RS nº 1234/2020 que aprovou o Plano de Ação e Proposta Orçamentária do CAU/RS para o exercício de 2021, estabelecendo orçamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), oriundos de recursos de superávit financeiro, no Centro de Custos 4.03.44, para a execução de Exposição Inaugural para o Espaço do Arquiteto;

Considerando a Deliberação CD-CAU/RS nº 002/2021 do Conselho Diretor, que aprovou, no que tange ao mérito, o Plano de Trabalho para realização de Projeto Especial para Mapeamento dos Acervos de Arquitetura e Urbanismo no Rio Grande do Sul, com duração não superior a um exercício, de caráter não continuado, com estudo detalhado dos custos e da manutenção do projeto, conforme Anexo desta deliberação;

Considerando a Deliberação CPFi-CAU/RS nº 005/2021 que deliberou pela aprovação da utilização de até R$ 100.000,00 (cem mil reais) de recursos do superávit financeiro para o Projeto Especial de Mapeamento e Acervo dos Arquitetos e Urbanistas do Rio Grande do Sul;

**DELIBEROU por:**

1. Homologar o Plano de Trabalho para realização de Projeto Especial para Mapeamento dos Acervos de Arquitetura e Urbanismo no Rio Grande do Sul com recursos de superávit financeiro, conforme anexo desta deliberação;
2. Encaminhar a presente deliberação para o setor interessado, para providências necessárias.

Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Com 22 (vinte e dois) votos favoráveis, das conselheiras Andréa Larruscahim Hamilton Ilha, Deise Flores Santos, Denise dos Santos Simões, Evelise Jaime de Menezes, Gislaine Vargas Saibro, Ingrid Louise de Souza Dahm, Karina Franzoloso Guidolin, Lidia Glacir Gomes Rodrigues, Marcia Elizabeth Martins, Nubia Margot Menezes Jardim, Orildes Tres, Patrícia Lopes Silva, Roberta Krahe Edelweiss, Silvia Monteiro Barakat e dos Conselheiros Carlos Eduardo Iponema Costa, Emilio Merino Dominguez, Fausto Henrique Steffen, Pedro Xavier De Araujo, Rafael Ártico, Rinaldo Ferreira Barbosa, Rodrigo Rintzel e Rodrigo Spinelli.

Porto Alegre – RS, 26 de fevereiro de 2021.

TIAGO HOLZMANN DA SILVA

Presidente do CAU/RS

**117ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/RS**

|  |
| --- |
| Votação da Deliberação Plenária DPO-RS nº 1263/2021 - Protocolo nº  |
| Nome  | **Voto Nominal** |
| 1. Andréa Larruscahim Hamilton Ilha
 | Favorável |
| 1. Carlos Eduardo Iponema Costa
 | Favorável |
| 1. Deise Flores Santos
 | Favorável |
| 1. Denise dos Santos Simões
 | Favorável |
| 1. Emilio Merino Dominguez
 | Favorável |
| 1. Evelise Jaime de Menezes
 | Favorável |
| 1. Fausto Henrique Steffen
 | Favorável |
| 1. Gislaine Vargas Saibro
 | Favorável |
| 1. Ingrid Louise de Souza Dahm
 | Favorável |
| 1. Karina Franzoloso Guidolin
 | Favorável |
| 1. Lidia Glacir Gomes Rodrigues
 | Favorável |
| 1. Marcia Elizabeth Martins
 | Favorável |
| 1. Nubia Margot Menezes Jardim
 | Favorável |
| 1. Orildes Tres
 | Favorável |
| 1. Patrícia Lopes Silva
 | Favorável |
| 1. Pedro Xavier De Araujo
 | Favorável |
| 1. Rafael Ártico
 | Favorável |
| 1. Rinaldo Ferreira Barbosa
 | Favorável |
| 1. Roberta Krahe Edelweiss
 | Favorável |
| 1. Rodrigo Rintzel
 | Favorável |
| 1. Rodrigo Spinelli
 | Favorável |
| 1. Silvia Monteiro Barakat
 | Favorável |
|  |

|  |
| --- |
| **Histórico da votação:** |
| **Plenária Ordinária nº 117** |
| **Data: 26/02/2021****Matéria em votação: DPO-RS 1263/2021** – Homologa Plano de Trabalho para realização de Projeto Especial para Mapeamento dos Acervos de Arquitetura e Urbanismo no Rio Grande do Sul com recursos de superávit financeiro. |
| **Resultado da votação:** Favoráveis (22) contrários (00) ausências (00) abstenções (00) total (22)  |
| **Ocorrências:**Votos registrados com chamada nominal. |
| **Secretária da Reunião: Josiane Cristina Bernardi** | **Presidente da Reunião: Tiago Holzmann da Silva** |

**ANEXO DPO-RS Nº 1263/2021**

**PLANO DE TRABALHO**

**Mapeamento dos Acervos de Arquitetura e Urbanismo no Rio Grande do Sul**

|  |
| --- |
| **1. Dados cadastrais** |
| **CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL – CAU/RS**  | CNPJ/MFnº 14.840.270/0001-15 |
| Nome do ResponsávelTIAGO HOLZMANN DA SILVA | CPF 600.929.550-53 |
| EndereçoRua Dona Laura, nº 320, 14º e 15º andares, CEP nº 90430-090, Porto Alegre/RS  |

|  |
| --- |
| **2. Proposta de trabalho** |
| **Nome do projeto:** Mapeamento dos Acervos de Arquitetura e Urbanismo no Rio Grande do Sul | **Prazo de Execução:** 9 meses |
| **Objeto:** O projeto consiste em mapear os acervos de Arquitetura e Urbanismo mais relevantes do Rio Grande do Sul (Brasil) disponíveis em entidades públicas e privadas, que demandem especial atenção do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do estado, para fins de preservação de parte da história do patrimônio cultural brasileiro. |
| **Justificativa:** É de notório conhecimento que diversos documentos que retratam a história da construção do patrimônio cultural brasileiro estão dispersos sob a propriedade de diferentes instituições públicas e privadas. Muitas dessas instituições não possuem o recurso ou o interesse de conservação dessa história, o que justifica a importância da centralização da manutenção desses elementos históricos. O CAU/RS preservará, através desse projeto, a história do patrimônio cultural e da atividade profissional inerente à sua existência. |

|  |
| --- |
| **3. Monitoramento e Avaliação** |
| Josiane Cristina Bernardi (Gestora), Luciana Eloy Lima (Fiscal) e Lisiane Ferreira Alves (Fiscal Substituta) |

|  |
| --- |
| **4. Objetivos** |
| Gerais: 1. Identificar acervos relevantes ao campo da Arquitetura e do Urbanismo, no Rio Grande do Sul, inicialmente em universidades e prefeituras, de modo a mapear coleções para orientação de guarda e exposição adequadas.
 |
| Específicos:1. Valorização do profissional arquiteto e urbanista;
2. Difundir coleções a fim de motivar e viabilizar pesquisas;
3. Divulgar as diversas faces de atuação de Arquitetos/as e Urbanistas para outros profissionais e pesquisadores, por meio de coleções museológicas ou a serem musealizadas, bem como arquivísticas e bibliográficas;
4. Reconhecer o patrimônio cultural material do campo da Arquitetura e do Urbanismo no Rio Grande do Sul, possibilitando sua extroversão no âmbito nacional e internacional;
 |

|  |
| --- |
| **5. Metas, Atividades e Entregas.** |
| Descrição das metas a serem atingidas:* Diagnóstico arquivístico e museológico dos acervos relevantes de arquitetura e urbanismo no Rio Grande do Sul;
* Análise de viabilidade da criação futura de um Museu de Arquitetura;
 |
| Resultados esperados: Valorização da arquitetura e urbanismo, levar conhecimento e reconhecimento da importância da reunião de acervos profissionais, seu registro, pesquisa e guarda. |
| Indicadores para a aferição do cumprimento das metas: Elaboração de relatórios semestrais para descriminação das etapas desenvolvidas. |

|  |
| --- |
| **6. Cronograma de execução física das atividades** |
| **PROJETO-PILOTO** |
| **Atividade** | **Descrição** | **Data/Período** |
| Análise do acervo do CAU/RS | Organização física das coleções priorizando materiais sensíveis; arrolamento e sistematização dos dados em planilha digital;  | Março a Julho/2021 |
| Inventário das coleções considerando a materialidade do acervo e a localização física;  | Março a Julho/2021 |
| Tabulação e estudo dos dados coletados e ajuste metodológico; especificação das prioridades de ação; | Maio a Julho/2021 |
| Proposição de reacondicionamento conforme disponibilidade orçamentária da Instituição de Guarda | Junho a Agosto/2021 |
| Elaboração do Relatório de Dados coletados junto às Coleções (Relatório do Primeiro Semestre); Pré-produção e produção do evento do projeto CAU-UFRGS  | Junho a Agosto/2021 |
| Realização do evento do projeto CAU-UFRGS.  | Agosto/2021 |
| **GERAL** |
| **Atividade** | **Descrição** | **Data/Período** |
| Pesquisa de acervos | **Pesquisa física e virtual** sobre Acervos de Arq.Urb do RS; Contato com as instituições. | Abril a Junho/2021 |
| **Contato com universidades** públicas e privadas a fim de conhecer os acervos de Arq.Urb e identificar processos de guarda, documentação, pesquisa e difusão;  | Abril a Setembro/2021 |
| **Contato com escritórios** tradicionais de Arq.Urb do RS, a fim de conhecer os acervos produzidos nestas organizações;  | Abril a Setembro/2021 |
| **Ampliação da pesquisa inicial sobre arquivos e acervos de Arq.Urb do RS**, realizando buscas em Arquivos e Museus Públicos e Privados  | Julho a Dezembro/2021 |
| **Pesquisa em publicações científicas** sobre arquivos (patrimônio documental), acervos bibliográficos e acervos (patrimônio museológico);  | Julho a Dezembro/2021 |
| **Tabulação dos dados iniciais e proposição preliminar metodológica. Realização do seminário “Arquitetas do Patrimônio” 2021 (ago 2021).**  | Julho a Dezembro/2021 |
| **Visitas técnicas** aos arquivos e aos acervos de Arq.Urb de Instituições Públicas (órgãos de governo). Identificação de necessidades (demandas prioritárias, rotinas e projetos);  | Julho a Dezembro/2021 |
| **Visitas técnicas** aos arquivos e aos acervos de Arq.Urb de Universidades – públicas e privadas. Identificação de necessidades (demandas prioritárias, rotinas e projetos);  | Julho a Dezembro/2021 |
| **Visitas técnicas** aos arquivos e aos acervos de Arq.Urb de Escritórios Gaúchos. Identificação de necessidades (demandas prioritárias, rotinas e projetos);  | Julho a Dezembro/2021 |

|  |
| --- |
| **7. Das responsabilidades e obrigações**  |
| **CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL – CAU/RS**  | CNPJ/MFnº 14.840.270/0001-15 |
| * 1. Pagamento do recurso previsto para o projeto e aprovado pelo Plenário do CAU/RS;
	2. Fornecimento de transporte aos pesquisadores para análise de acervos em cidades do Rio Grande do Sul com carros oficiais do CAU/RS, desde que haja disponibilidade e possibilidade por parte da autarquia;
	3. Divulgação de mídias em redes sociais e outros veículos de comunicação do CAU/RS;
 |

|  |
| --- |
| **8. Previsão da receita**  |
| CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL – CAU/RS  |
| R$ 100.000,00 (Recursos Imobilizados) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descrição da despesa** | **Valor em R$** | **Total por tipo de Despesa** | **Centro de Custos** |
| Bolsa mensal à coordenadora do projeto. | R$4.000,00/ mensal | R$80.400,00 | 4.03.45 |
| Bolsa mensal à Pesquisadora Sênior. | R$2.000,00/ mensal |
| Bolsa mensal a quatro pesquisadores graduados.  | R$1.500,00/ mensal cada |
| Bolsa mensal a dois estudantes da graduação. | R$700,00/ mensal cada |
| Fabico/UFRGS – manutenção de laboratórios utilizados no projeto | R$10.000,00 | R$10.000,00 |
| FAURGS – gestão financeira do projeto | R$600,00 | R$600,00 |
| Valor total | R$91.000,00 |  |

|  |
| --- |
| **11. Observações** |
| Os valores mensais acima apontados serão pagos por um período de 6 (seis) meses (março a agosto/2021), referente ao projeto piloto no acervo do CAU/RS. |

Porto Alegre, 25 de fevereiro de 2021.

**JOSIANE BERNARDI**

**Secretária Geral da Mesa**

**LUCIANA ELOY LIMA**

**Assistente de Atendimento e Fiscalização**