PROCESSO	Protocolo SICCAU nº 1474334/2022
INTERESSADO	Plenário – CAU/RS
ASSUNTO	Projeto Especial: Contratação e Implantação da Ferramenta Omnichannel
DELIBERAÇÃO Nº 010/2022 – CONSELHO DIRETOR

O CONSELHO DIRETOR DO CAU/RS, reunido ordinariamente em Porto Alegre – RS, ordinariamente através de sistema de deliberação remota, no dia 11 de fevereiro de 2022, conforme determina a Deliberação Plenária DPO/RS Nº 1155/2020, no uso das competências que lhe conferem o Regimento Interno do CAU/RS, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando a Portaria Normativa nº 005, de 01 de abril de 2019, que dispõe acerca da utilização de recursos do superávit financeiro para a realização de projetos especiais do CAU/RS;

Considerando a Deliberação Plenária DPO-RS nº 1372/2021 que homologou o Plano de Ação e a Proposta Orçamentária para o CAU/RS, relativa ao exercício 2022, estabelecendo orçamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), oriundos de recursos de superávit financeiro, no Centro de Custos 4.13.01 - Manutenção das Atividades da Gerência de Atendimento;

Considerando o Plano de Trabalho do Projeto Especial – Contratação e Implantação da Ferramenta Omnichannel, com duração não superior a um exercício, de caráter não continuado, com estudo detalhado dos custos e da manutenção do projeto, conforme anexo desta deliberação;

Considerando a Deliberação nº 006/2022 CPFi-CAU/RS que aprovou a utilização de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) de recursos do superávit financeiro para o Projeto Especial – Contratação e Implantação da Ferramenta Omnichannel.

DELIBEROU por:

Aprovar o mérito do Plano de Trabalho para realização de Projeto Especial para Contratação e Implantação da Ferramenta Omnichannel, conforme anexo desta deliberação;

Posteriormente, encaminhar ao plenário para homologação e desenvolvimento do projeto.

Encaminhar a presente deliberação ao Plenário, para homologação;

Com votos favoráveis, das conselheiras Deise Flores Santos e Evelise Jaime de Menezes e dos conselheiros Carlos Eduardo Mequita Pedone, Fausto Henrique Steffen, Rodrigo Spinelli, atesto a veracidade das informações aqui apresentadas.

Porto Alegre/RS, 11 de fevereiro de 2022.

TIAGO HOLZMANN DA SILVA
Presidente do CAU/RS

ANEXO I
PLANO DE TRABALHO
PROJETO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA FERRAMENTA OMNICHANNEL
1. Dados cadastrais
Equipe Responsável: / Marina Leivas Proto / Maria Isabel da Rosa Dal Ross	CPF: 011.871.020-67 CPF: 537.676.830-91

2. Proposta de trabalho
Nome do projeto: / CONTRATAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA FERRAMENTA OMNICHANNEL	Prazo de Execução: de jun/2021 a fev/2023
Público alvo: Arquitetos e Urbanistas, sociedade e geral e empregados do CAU/RS.
Objeto: / Contratação de empresa especializada no fornecimento de software como serviço, contemplando: 1 - ambiente de Contact Center (CCaaS – Contact Center as a Service), com integração de multicanais e módulo de gestão de atendimento utilizando o modelo omnichannel; 2 - ambiente de comunicações unificadas para os usuários administrativos; 3 - serviço de consultoria, instalação, configuração e treinamento.
2.1. Justificativa do projeto (motivação), descrevendo a realidade onde o projeto será realizado e as mudanças esperadas após a execução do projeto: / Justifica-se o projeto pela necessidade de aperfeiçoar e aprimorar o atendimento ao público do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, por meios dos diversos canais oferecidos pelo CAU/RS, de modo que os agentes consigam atender os profissionais e sociedade estando em home office ou nas 5 sedes do Conselho. Desde que iniciou a Pandemia, em março de 2020, o CAU/RS passou a trabalhar com 100% dos seus funcionários em home office. Com isso, a central telefônica da sede em Porto Alegre e os seus aparelhos telefônicos foram desligados, permanecendo sem uso desde então. Para que pudéssemos atender os profissionais, sem interrupção, adotou-se aparelhos de celulares com diversos números, os quais ficam nas casas dos funcionários responsáveis. Nestes celulares são atendidas chamadas de voz e WhatsApp. A solução encontrada foi necessária logo no início da Pandemia, mas é considerada precária a medida em que o tempo passa. Buscando soluções para o aperfeiçoamento do atendimento realizado em home office, chegou-se a solução de uma plataforma única 100% web que possa integrar todos os canais de comunicação utilizados pelo Conselho, bem como todos os agentes responsáveis pelo atendimento destes canais.
2.2. Monitoramento e avaliação: O monitoramento e avaliação serão realizados pelo(a) gestor(a) e pelo(a) fiscal do contrato, designados especificamente para este fim, por portaria presidencial.

3. Objetivos
3.1. Gerais: / Oferecer melhor atendimento aos profissionais e sociedade, provendo também uma ferramenta única de trabalho para os funcionários no que se refere à comunicação com os públicos externo e interno.
3.2.Específicos: / Aperfeiçoar o serviço de atendimento ao público do CAU/RS na sede e nas regionais; / Melhorar a comunicação interna do CAU/RS, possibilitando o contato entre ramais via web, independentemente se os funcionários estiverem trabalhando em casa ou nas sedes; / Aprimorar o processo de monitoramento de indicadores do atendimento, o fluxo de trabalho das equipes e a qualidade do serviço prestado; / Unificar os canais de atendimento em uma única plataforma, possibilitando um maior controle e registro das demandas.

4. Metodologia
A contratação de serviços especializados de software se dará mediante processo licitatório.

5. Metas, Atividades e Entrega:
Descrição das metas a serem atingidas: Aquisição e contratação da ferramenta Omnichannel, instalação, consultoria e treinamento para as equipes. Análise dos resultados e possíveis correções.
Descrição das atividades planejadas para o atingimento das metas: / Aquisição e contratação da ferramenta Omnichannel: / - Avaliação das demandas internas e necessidades do CAU/RS; / - Pesquisa de mercado; / - Pesquisas de referências; / - Contato com os fornecedores; / - Reuniões de apresentação dos produtos; / - Detalhamento e descrição do produto; / - Busca de orçamentos; / - Aprovação da execução do projeto especial pela CPFI e Plenário do CAU/RS; / - Elaboração de estudo preliminar e abertura do processo administrativo; / - Trâmites internos comuns a todos os processos do CAU/RS; / - Elaboração do Termo de Referência; / - Elaboração do Parecer Jurídico; / - Realização da modalidade de contratação; / - Elaboração do contrato e assinatura das partes. / Instalação Consultoria e Treinamento da ferramenta Ominichannel: / - Realização de reuniões de alinhamento para a instalação; / - Liberação das licenças de uso; / - Realização de testes com usuários selecionados; / - Agendamento dos treinamentos das equipes; / - Realização dos Treinamentos. / Análises de resultados e possíveis correções: / - Realização de testes da ferramenta; / - Reporte da equipe de possíveis erros; / - Suporte técnico dado pela contratada após constatação de eventuais defeitos; / - Realização de testes finais para aceite do objeto.
Resultados esperados: / - Efetivação da contratação e implantação da ferramenta OMNICHANNEL, e treinamento dos empregados; / - A melhoria na prestação de atendimento e comunicação com os públicos externo e interno; / - Aprimoramento do processo de monitoramento de indicadores do atendimento, o fluxo de trabalho das equipes, a qualidade do serviço prestado e a comunicação interna do CAU/RS.
Indicadores para a aferição do cumprimento das metas: / Pesquisa de satisfação de todos os canais de Comunicação a ser realizada pela ferramenta Omnichannel; / Controle dos dados e números por meio de relatórios gerados pela ferramenta; / Análise da Gerência quanto aos dados levantados e resultados alcançados; / Avaliação das métricas e desempenho dos agentes de atendimento.
Entregas geradas ao final do projeto, se houver (Ex. artigos publicados, gravações de conferências, matérias em sítio de internet, etc.): / Etapa 1 - Aquisição e contratação da ferramenta Omnichannel: / Atividade Entrega / - Avaliação das demandas internas e necessidades do CAU/RS; Relatório com o resultado da análise da necessidade / - Pesquisa de mercado; Listagem de empresas que fornecem a ferramenta / - Pesquisas de referências; Editais de outros órgãos com objeto semelhante / - Detalhamento e descrição do produto; Documento que contém os requisitos mínimos necessários para o CAU/RS / - Busca de orçamentos; Documentos com orçamentos detalhados, conforme os requisitos enviados pelo CAU/RS / - Aprovação da execução do projeto especial pela CPFI e Plenário do CAU/RS; Plano de Trabalho para o Projeto Especial / - Trâmites internos comuns a todos os processos do CAU/RS; Processo Administrativo do CAU/RS / - Elaboração do Termo de Referência; Termo de Referência devidamente assinado pelo Presidente e pelo Gerente Geral / - Elaboração do Parecer Jurídico; Parecer Jurídico devidamente assinado pela Assessoria Jurídica do CAU/RS / - Realização da modalidade de contratação; Edital de licitação elaborado pelo setor de compras do CAU/RS / - Elaboração do contrato e assinatura das partes. Contrato de Prestação de Serviços elaborado pelo setor de compras do CAU/RS / Etapa 2 - Instalação Consultoria e Treinamento da ferramenta Omnichannel: / Atividade Entrega / - Realização de reuniões de alinhamento para a instalação; Ata contendo todas as definições da reunião; / - Liberação das licenças de uso; Disponibilização das licenças e suas funcionalidades para todos os funcionários do CAU/RS. / - Realização dos Treinamentos; Disponibilização de treinamentos virtuais de uso da ferramenta para todas as equipes do CAU/RS

6. Cronograma de execução física das atividades

Etapas para contratação e implantação da ferramenta Omnichannel	Prazo de início e fim de execução

- Avaliação das demandas internas e necessidades do CAU/RS;	Maio de 2021
- Pesquisa de mercado;	Junho a Agosto de 2021
- Pesquisas de referências;	Junho a Agosto de 2021
- Contato com os fornecedores;	Junho a Agosto de 2021
- Reuniões de apresentação dos produtos;	Junho a Agosto de 2021
- Detalhamento e descrição do produto;	Setembro de 2021 a Novembro de 2022
- Busca de orçamentos;	Dezembro de 2021 a Fevereiro de 2022
- Aprovação da execução do projeto especial pela CPFI e Plenário do CAU/RS;	Fevereiro de 2022
- Elaboração de estudo preliminar e abertura do processo administrativo;	Dezembro de 2021 a Fevereiro de 2022
- Trâmites internos comuns a todos os processos do CAU/RS;	Março de 2022
- Elaboração do Termo de Referência;	Março e Abril de 2022
- Elaboração do Parecer Jurídico;	Maio de 2022
- Realização da modalidade de contratação;	Maio a Agosto de 2022
- Elaboração do contrato e assinatura das partes.	Setembro de 2022
- Realização de reuniões de alinhamento para a instalação;	Setembro de 2022
- Liberação das licenças;	Outubro de 2022 a Dezembro de 2022
- Realização de testes;	Outubro de 2022 a Janeiro de 2023
- Agendamento dos treinamentos das equipes;	Outubro de 2022
- Realização dos Treinamentos;	Novembro de 2022
- Análise dos resultados dos testes e correções	Fevereiro de 2022

Itens 7, 8 e 9: Detalhamento Financeiro da contratação

7. Previsão da receita e da despesa
7.1. Previsão das receitas e das despesas do projeto
Receita	Total	Valor mensal	Valor anual
Não há receita
Despesa	Total	Valor mensal	Valor anual
Serviço de Implantação da Ferramenta Omnichannel	50.000,00	-

        TOTAL: R$ 50.000,00

8. Cronograma de desembolso dos projetos
Valor total do projeto: CAU/RS – R$ 50.000,00 O cronograma de desembolso dependerá da proposta vencedora da licitação, que estabelecerá pagamentos das etapas após conclusão das mesmas.
Meta	1º mês (Outubro)	2º mês (Novembro)	3º mês (Dezembro)
	40%	30%	30%

9. Detalhamento da aplicação dos recursos financeiros dos projetos Os detalhamentos de cada projeto serão apresentados e aprovados oportunamente.
Descrição da despesa	Tipo (1 a 6) conforme legenda abaixo	Valor em R$
Material de consumo	1	R$ 0,00
Serviços de terceiros – Pessoa jurídica	3	R$ 50.000,00
Custos Indiretos - Unidade e Fundação	4	R$ 0,00
Equipamentos e materiais permanentes	6	R$ 0,00
	Total Geral	R$ 50.000,00
Total por tipo de despesa: / 01 - R$ 0,00 / 02 - R$ 0,00 / 03 –R$ 50.000,00 / 04 – R$ 0,00 / 05 - R$ 0,00 / 06 – R$ 0,00

Legenda para os tipos de despesa:
01	Material de consumo;
02	Serviços de Terceiros – Pessoa Física;
03	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
04	Custo indiretos (percentual de energia, telefone, internet, etc. alocado ao projeto);
05	Equipe da proponente encarregada pela execução (percentual alocado ao projeto);
06	Equipamentos e materiais permanentes.