ASSUNTO	Plano de Trabalho da Comissão de Exercício Profissional do RS, gestão 2021-2023

DELIBERAÇÃO CEP-CAU/RS nº 009/2021

A Comissão de Exercício Profissional – CEP-CAU/RS, reunida ordinariamente por meio de reunião remota, realizada através do software Teams, no dia 23 de fevereiro de 2021, no uso das competências que lhe conferem inciso VI do art. 95 do Regimento Interno do CAU/RS, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando a necessidade de aprovação do plano de trabalho da Comissão de Exercício Profissional do RS, gestão 2021-2023;

Considerando o documento anexo, elaborado pelos membros da Comissão nas Reuniões Ordinárias de números 342 e 343, ocorridas nos dias 19 de janeiro e 09 de fevereiro de 2021, o qual expressa os compromissos da comissão, em concordância com a Plataforma de Gestão 2021-2023.

DELIBEROU POR:

1. Aprovar, por unanimidade, o Plano de Trabalho da CEP-CAU/RS para a gestão 2021-2023, anexo a esta deliberação.
2. Remeter esta deliberação à Presidência do CAU/RS.

Porto Alegre – RS, 23 de fevereiro de 2021.

Carlos Eduardo Mesquita Pedone deliberou e acompanhado dos votos dos conselheiros, Ingrid Louise de Souza Dahm, Débora Francele Rodrigues da Silva, Iran Fernando da Rosa, atesto a veracidade das informações aqui apresentadas. Registra-se a ausência da Conselheira Andréa Larruscahim Hamilton Ilha.

KARLA RONSONI RIET
Assessora Técnica da CEP-CAU/RS

PLANO DE TRABALHO CEP (2021-2023)

1. PAUTAS ORDINÁRIAS (a serem discutidas em todas as reuniões ou sempre que surgir a necessidade)
1.1. Análise de processos.
1.2. Acompanhar o andamento das atividades desenvolvidas pela comissão.
1.3. Desenvolver teses, criar deliberações quanto às atribuições profissionais.
1.4. Promover palestras sobre exercício profissional.
1.5. Fiscalizar de forma orientativa, e valorizar a atuação dos arquitetos nos órgãos públicos.

2. PAUTAS ESPECIAIS
2.1. Avaliar eficácia dos atuais planos de fiscalização, propor novas frentes, estabelecer metas e acompanhar as ações constantes dos planos de fiscalização.
Prazo para execução: Mar/21 a Mai/21
Responsável: Carlos Eduardo Mesquita Pedone
2.2. Identificar e Fiscalizar atuação das Empresas Juniores.
Prazo para execução: Mar/21 a Jul/21
Responsável: Débora Francele Rodrigues da Silva
2.3. Criar simulador de RRT Universitário e simulador de Tabela de Honorários Universitário.
Prazo para execução: Jul/21 a Jul/22
Responsável: Carlos Eduardo Mesquita Pedone
2.4. Elaborar as bases para Programa de Residência Técnica como contribuição ao CAU/BR.
Prazo para execução: Jul/21 a Dez/21
Responsável: Débora Francele Rodrigues da Silva
2.5. Estudar e Propor normativa sobre nova Lei de Licitações.
Prazo para execução: Mar/21 a Jul/21
Responsável: Iran Fernando da Rosa

2.6. Retomar a revisão da Resolução 51.
Prazo para execução: Mar/21 a Nov/21
Responsáveis: Andréa Larruscahim Hamilton Ilha
2.7. Promover estratégias de convencimento dos (junto aos) órgãos públicos para realização de concursos públicos para projeto e/ou licitações na modalidade de técnica e preço.
Meta: Estimular a valorização das atividades técnicas reconhecidas como investimento em qualidade, segurança e economia, atuando junto aos órgãos públicos a fim de que os projetos para obras públicas sejam contratados pelo critério da qualidade, indicando a realização de concursos públicos, de licitações de técnica e preço, bem como eliminando as contratações de obras sem projeto.
Prazo para execução: Jul/21 a Dez/21
Responsáveis: Iran Fernando da Rosa

2.8. Criar colegiados Regionais e temáticos vinculados aos escritórios regionais.
Meta: Participar da criação dos Colegiados Regionais ampliando a interiorização e a presença do CAU em todo o estado, integrando e acolhendo profissionais, entidades, universidades e outras instituições na promoção de discussões e proposições para temas locais relacionados à profissão. E Criar Colegiados Temáticos integrando e acolhendo profissionais, entidades, universidades e outras instituições para a discussão e produção de conteúdos sobre temas específicos a partir das temáticas de interesse da profissão, tais como: urbanismo, patrimônio, sustentabilidade, ATHIS, gestão profissional e de escritórios, entre tantos outros.
Prazo para execução: Mar/21 a Mai/21
Responsável: Andréa Larruscahim Hamilton Ilha

2.9. Continuar o movimento para fomentar e aprimorar a fiscalização de interiores.
Meta: Promover a atuação da(o) Arquiteta(o) e Urbanista no campo da arquitetura de interiores, valorizando a atividade como promotora direta de qualidade de vida.
Prazo para execução: Mar/21 a Dez/21
Responsável: Ingrid Louise de Souza Dahm

2.10. Fomentar o debate permanente sobre salário mínimo profissional, condições do ambiente de trabalho e tabela de honorários.
Meta: Fomentar o permanente debate através do CEAU sobre o Salário Mínimo Profissional, condições do ambiente de trabalho e a utilização da Tabela de Honorários, tendo como objetivos a valorização da profissão e a justa remuneração pelos serviços profissionais.
Prazo para execução: Mar/21 a Dez/23
Responsável: Ingrid Louise de Souza Dahm e Débora Francele Rodrigues da Silva

2.11. Elaborar pesquisar sobre o perfil dos usuários dos serviços de arquitetura (semelhante ao feito em SP 2015).
Meta: Seguir com a comunicação qualificada sobre Arquitetura e Urbanismo, em todas as mídias disponíveis e acessíveis, para divulgar e promover a profissão, informando a sociedade a respeito das atribuições, formas de contratação, importância para o desenvolvimento social, econômico e cultural, além de iniciativas, eventos e atividades do Conselho, das entidades e dos demais parceiros.
Prazo para execução: Mar/21 a Jul/21
Responsável: Ingrid Louise de Souza Dahm

2.12. Melhorar a plataforma local do IGEO.
Meta: Qualificar a gestão de dados e informações do CAU/RS, buscando a estabilidade do banco de dados, a integração com bases de dados externas, criação de plataforma local do IGEO, propondo a utilização dos dados qualificados para fiscalização, comunicação, promoção da profissão, relações institucionais, elaboração de políticas públicas e diálogo com a sociedade.
Prazo para execução: Mar/21 a Dez/21
Responsável: Carlos Eduardo Mesquita Pedone

2.13. Formalizar o grupo de CEPs UF e CEPs SUL.
Meta: Compartilhar e intercambiar nacionalmente as boas práticas de gestão, assim como o uso das ferramentas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para aperfeiçoar os procedimentos e rotinas do Conselho.
Prazo para execução: Mar/21 a Mai/21
Responsável: Andréa Larruscahim Hamilton Ilha

KARLA RONSONI RIET
Assessora Técnica da CEP-CAU/RS