|  |  |
| --- | --- |
| PROTOCOLO |  |
| INTERESSADO | Presidência |
| ASSUNTO | Projeto Especial “Qualidade do Ensino” |
| **DELIBERAÇÃO Nº 016/2023 – CONSELHO DIRETOR** | |

O CONSELHO DIRETOR DO CAU/RS, reunido ordinariamente em Porto Alegre – RS, presencialmente na sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, à Rua Dona Laura, 320, 15º Andar em Porto Alegre, no uso das competências que lhe conferem o Regimento Interno do CAU/RS, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando a Portaria Normativa nº 021, de 20 de dezembro de 2022, que dispõe acerca da utilização de recursos do superávit financeiro para a realização de projetos especiais do CAU/RS e revoga a Portaria Normativa n° 05/2019;

Considerando a Deliberação Plenária DPO-RS nº 1529/2022 que homologou o Plano de Ação e a Proposta Orçamentária para o CAU/RS, relativa ao exercício 2023, estabelecendo orçamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), oriundos de recursos de superávit financeiro, no entro de Custo: 4.03.53 – “Projeto Especial Qualidade do Ensino”;

Considerando o Plano de Trabalho do Projeto Especial – “Qualidade do Ensino”, com estudo detalhado dos custos e da manutenção do projeto, conforme anexo desta deliberação;

**DELIBEROU por**:

1. Aprovar, no que tange ao mérito, o Plano de Trabalho do Projeto Especial “Qualidade do Ensino”, conforme anexo desta deliberação;
2. Encaminhar o presente plano de trabalho para análise e aprovação da Comissão de Planejamento e Finanças e, posteriormente, ao Plenário para homologação;

Com votos favoráveis dos conselheiros, Alexandre Couto Giorgi, Carlos Eduardo Mesquita Pedone, Fábio Müller, Fausto Henrique Steffen e Rodrigo Spinelli, atesto a veracidade das informações aqui apresentadas.

Porto Alegre/RS, 10 de fevereiro de 2023.

**TIAGO HOLZMANN DA SILVA**

Presidente do CAU/RS

**ANEXO I**

**PLANO DE TRABALHO DE PROJETO ESPECIAL**

**QUALIDADE DO ENSINO DE ARQUITETURA E DO URBANISMO**

**NO RIO GRANDE DO SUL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Dados cadastrais** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Equipe Responsável: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Josiane Bernardi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marina Proto | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Proposta de trabalho** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. **Nome do projeto:**   QUALIDADE DO ENSINO DE ARQUITETURA E URBANISMO NO RIO GRANDE DO SUL | | | | | | | | * 1. **Prazo de Execução:**   De Fevereiro/2023 a Dezembro/2023 | | | | | | | | | | |
| * 1. Público alvo: Cursos de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Objeto:   Aferição da Qualidade do Ensino dos cursos de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, a partir do atendimento aos requisitos preestabelecidos pelo CAU/RS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * + 1. *Justificativa do projeto (motivação), descrevendo a realidade onde o projeto será realizado e as mudanças esperadas após a execução do projeto:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A partir do trabalho desenvolvido pela Comissão Temporária Sobre Qualidade no Ensino do CAU/RS – CTQE-CAU/RS (DPO-RS nº 1434/2022 e DPO-RS nº 1487/2022), que resultou na definição de indicadores de qualidade para o ensino de arquitetura e urbanismo nos cursos oferecidos pelas Instituições de Ensino do Rio Grande do Sul e, tendo em vista a gestão do CAU/RS 2021-2023, sempre pioneira em suas ações, acompanhando o cenário atual do ensino de arquitetura e urbanismo do Rio Grande do Sul, propõe-se a realização de um projeto especial com o intuito de aferir a qualidade dos cursos de arquitetura e urbanismo oferecidos pelas instituições de ensino, a partir dos indicadores definidos pelo CAU/RS como essenciais à qualidade do ensino de arquitetura e urbanismo, buscando a valorização do ensino de qualidade e possibilitando demonstrar à sociedade, os resultados da avaliação. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * + 1. *Monitoramento e avaliação:*   Propõe-se a criação de Comissão Temporária para condução do processo, junto da assessoria responsável. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. **Se necessária a abertura de edital para a realização do projeto, informar:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * + 1. Objeto do edital: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * + 1. Justificativa e vinculação à plataforma de gestão: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * + 1. A quem se destina: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * + 1. Valor global: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * + 1. Previsão de nº de cotas (se houver): | | | | | | | | * + 1. Valor máximo da cota: | | | | | | | | | | |
| * + 1. Previsão do prazo de duração do edital: [mês/ano] a [mês/ano] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3. Objetivos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *3.1 Gerais:*   * Aferição a Qualidade do Ensino dos cursos de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, às Instituições de Ensino que atenderem aos critérios/indicadores estabelecidos pelo CAU/RS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. *Específicos:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * Desenvolvimento de um documento norteador, marco teórico, o qual contenha o detalhamento dos critérios e indicadores definidos a partir do trabalho da CTQE, no sentido de firmar o entendimento do CAU/RS quanto às necessidades para possibilitar a qualidade do ensino de arquitetura e urbanismo nos cursos ofertados pelas instituições de ensino do Rio Grande do Sul; * Desenvolvimento de Projeto Piloto para aferição da qualidade do ensino de arquitetura e urbanismo nos cursos ofertados pelas instituições de ensino do Rio Grande do Sul, visando identificar os cursos que atingem a média preestabelecida; * Criação de Comissão Temporária para acompanhar o desenvolvimento do projeto. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4. Metodologia** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Envio de convites às instituições de ensino;   2. Seleção dos cursos aptos à participação do projeto piloto;   3. Remissão de formulário aos cursos;   4. Avaliação *In Loco*;   5. Emissão de parecer para avaliadores;   6. Apresentação dos resultados e aprovação em plenária;   7. Divulgação dos resultados. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5. Metas, Atividades e Entregas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. *Descrição das metas a serem atingidas:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * Identificar os cursos de arquitetura e urbanismo ofertados pelas instituições de ensino do Rio Grande do Sul que atendem o máximo de indicadores definidos pelo CAU/RS, como essenciais para a qualidade do ensino; | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. *Descrição das atividades planejadas para o atingimento das metas:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * Desenvolvimento do marco teórico; * Definição das Instituições de Ensino do Rio Grande do Sul a serem convidadas, atentando à distribuição das mesmas em todas as regiões do Estado e com variedade institucional (públicas, privadas, etc); * Apresentação da proposta às instituições de ensino e convite à participação no projeto piloto; * Remissão de formulário aos cursos; * Definição de Comissão de Avaliadores (pareceristas, especialistas); * Avaliação *In Loco*; * Emissão de parecer para avaliadores; * Apresentação dos resultados ao Conselho Diretor e, posteriormente, à plenária para homologação; * Divulgação dos resultados. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. *Resultados esperados:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * Identificar quais cursos de arquitetura e urbanismo oferecidos pelas Instituições de Ensino do Rio Grande do Sul, que atendem aos indicadores de qualidade, a partir da ótica do CAU/RS; * Divulgar os resultados, demonstrando, objetivamente, os níveis atingidos por cada curso nos indicadores previamente definidos a partir da ótica do CAU/RS; * Estimular que as Instituições de Ensino busquem constante aperfeiçoamento das que as Instituições de Ensino | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. *Indicadores para a aferição do cumprimento das metas:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Análise e qualificação de, ao menos, 05 (cinco) cursos de arquitetura e urbanismo oferecidos por instituições de ensino do Rio Grande do Sul, participantes do Projeto Piloto. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. *Entregas geradas ao final do projeto, se houver (Ex. artigos publicados, gravações de conferências, matérias em sítio de internet, etc.):* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. Cronograma de execução física das atividades** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Atividade** | | **Descrição da Atividade** | | | | **Indicador físico** | | | | | | **Duração** | | | | | |
| **Unidade** | | | | **Qtde** | | **Início** | | | | **Término** | |
| Apresentação e Aprovação do Projeto Especial | | Apresentação da proposta do Projeto Especial “Qualidade do Ensino aos cursos de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul”, para aprovação do Conselho Diretor, da CPFi-CAU/RS e da Plenária); | | | | 1 | | | | 1 | | Fevereiro/2023 | | | | Fevereiro/2023 | |
| Criação de Comissão Temporária | | Criação de Comissão Temporária e definição de assessoria responsável pela condução e acompanhamento do projeto. | | | | 1 | | | | 1 | | Fevereiro/2023 | | | | Agosto/2023 | |
| **1ª ETAPA** | | Desenvolvimento do marco teórico; | | | |  | | | |  | | Março/2023 | | | | Abril/2023 | |
| Definição e contratação de Comissão de Avaliadores; | | | |  | | | |  | | Março/2023 | | | | Maio/2023 | |
| Definição das Instituições de Ensino do Rio Grande do Sul a serem convidadas, atentando à distribuição das mesmas em todas as regiões do Estado e com variedade institucional (públicas, privadas, etc); | | | |  | | | |  | | Março/2023 | | | | Abril/2023 | |
| Apresentação da proposta às instituições de ensino e convite à participação no projeto piloto e envio de  formulário aos cursos; | | | |  | | | |  | | Maio/2023 | | | | Junho/2023 | |
| **2ª ETAPA** | | Avaliação *In Loco*; | | | |  | | | |  | | Julho/2023 | | | | Setembro/2023 | |
| Emissão de parecer para avaliadores; | | | |  | | | |  | | Agosto/2023 | | | | Outubro/2023 | |
| Apresentação dos pareceres e resultado da avaliação ao Conselho Diretor e à plenária para homologação; | | | |  | | | |  | | Novembro/2023 | | | | Novembro/2023 | |  | |
| Divulgação dos Resultados. | | | |  | | | |  | | Dezembro/2023 | | | | Dezembro/2023 | |
| **7. Previsão da receita e da despesa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Receita** | | | | Total | | | Valor mensal | | | | | | | Valor anual | | | | |
|  | | | |  | | |  | | | | | | | **150.000,00** | | | | |
|  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |
| **Despesa** | | | | Total | | | Valor mensal | | | | | | | Valor anual | | | | |
| Contratação de mão de obra especializada para desenvolvimento do projeto de Gestão Documental para o CAU/RS | | | | **R$ 150.000,00** | | |  | | | | | | | **R$ 150.000,00** | | | | |
| **8. Cronograma de desembolso (R$)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor total do projeto:  CAU/RS – R$ R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta | 1º mês | | 2º mês | | 3º mês | | | | 4º mês | | | | 5º mês | | | | 6º mês | |
|  |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| Meta | 7º mês | | 8º mês | | 9º mês | | | | 10º mês | | | | 11º mês | | | | 12º mês | |
|  |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| **9. Detalhamento da aplicação dos recursos financeiros** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrição da despesa** | | | | | | | | | | | **Tipo**  (1 a 6 - conforme legenda abaixo) | | | | **Valor total por tipo de despesa**  (R$) | | | |
| **Material de consumo**  Ex.: 100 Blocos para anotações, material de expediente | | | | | | | | | | | **1** | | | |  | | | |
| **Serviços de terceiros – Pessoa Física**  Ex.: diárias, Palestrante | | | | | | | | | | | **2** | | | | R$ 100.000,00 | | | |
| **Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**  Ex.: Agência de publicidade, empresa de eventos | | | | | | | | | | | **3** | | | | R$ 50.000,00 | | | |
| **Custo indiretos**  Ex.: Percentual de energia, telefone, internet, etc. alocado ao projeto | | | | | | | | | | | **4** | | | |  | | | |
| **Equipe da proponente encarregada pela execução**  Ex.: Percentual alocado ao projeto | | | | | | | | | | | **5** | | | |  | | | |
| **Equipamentos e materiais permanentes** | | | | | | | | | | | **6** | | | |  | | | |
| **Total Geral** | | | | | | | | | | | | | | | R$ 150.000,00 | | | |
| **Total por tipo de despesa:**  **01 -R$ 0,00**  **02 -R$ 100.000,00**  **03 -R$ 50.000,00**  **04 –R$ 0,00**  **05 - R$ 0,00**  **06 –R$ 0,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Legenda para os tipos de despesa:**

01 - Material de consumo;

02 - Serviços de Terceiros – Pessoa Física;

03 - Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;

04 - Custo indiretos (percentual de energia, telefone, internet, etc. alocado ao projeto);

05 - Equipe da proponente encarregada pela execução (percentual alocado ao projeto);

06 - Equipamentos e materiais permanentes.

Porto Alegre, 17 de janeiro de 2023.

Josiane Cristina Bernardi

|  |  |
| --- | --- |
| **10. Aprovação do plano de trabalho pelo CAU/RS** (assinalar com “X a opção desejada). | |
|  | Aprovado pela Comissão de Planejamento e Finanças.  DELIBERAÇÃO CPFI-CAU/RS Nº XXXX/XXXX |
|  | Aprovado com as seguintes ressalvas:  1.  2.  DELIBERAÇÃO CPFI-CAU/RS Nº XXXX/XXXX |
|  | Reprovado.  DELIBERAÇÃO CPFI-CAU/RS Nº XXXX/XXXX |
| Porto Alegre, XX de XXXX de XXXX  [NOME E ASSINATURA DO/A COORDENADOR/A DA CPFI-CAU/RS] | |