PROCESSO	Protocolo SICCAU nº 1682926/2023
INTERESSADO	Secretaria Geral
ASSUNTO	Projeto Especial: CAU/RS no Interior

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPO/RS Nº 1580/2023

Aprova o Projeto Especial “CAU/RS no Interior”, com a utilização de recursos de superávit financeiro e dá outras providênciasAprova.

O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL – CAU/RS no exercício das competências e prerrogativas de que trata o artigo 29 do Regimento Interno do CAU/RS reunido ordinariamente na sede da AMRIGS - Sala Multiuso - 2º Andar (Av. Ipiranga, 5311 - Partenon, Porto Alegre - RS), no dia 27 de janeiro de 2023, após análise do assunto em epígrafe,

Considerando a Portaria Normativa nº 021, de 20 de dezembro de 2022, que dispõe acerca da utilização de recursos do superávit financeiro para a realização de projetos especiais do CAU/RS e revoga a Portaria Normativa n° 05/2019;

Considerando a Deliberação Plenária DPO-RS nº 1529/2022 que homologou o Plano de Ação e a Proposta Orçamentária para o CAU/RS, relativa ao exercício 2023, estabelecendo orçamento de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), oriundos de recursos de superávit financeiro, no Centro de Custos 4.14.14 - Projeto Especial “CAU/RS no Interior”;

Considerando o Plano de Trabalho do Projeto Especial – “CAU/RS no Interior”, com estudo detalhado dos custos e da manutenção do projeto, conforme anexo desta deliberação;

Considerando a Deliberação nº 004/2023 - CPFi-CAU/RS que aprovou a utilização de até R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) de recursos do superávit financeiro para o referido projeto;

Considerando a Deliberação CD-CAU/RS nº 006/2023 na qual o Conselho Diretor aprovou o Plano de Trabalho proposto, quanto ao mérito do projeto.

DELIBEROU por:

Homologar o Projeto Especial “CAU/RS no Interior”, com a utilização de recursos de superávit financeiro, conforme anexo desta deliberação;

Encaminhar a presente deliberação à Secretaria Geral para providências necessárias.

Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Com 18 (dezoito) votos favoráveis, das conselheiras Andréa Larruscahim Hamilton Ilha, Débora Francele Rodrigues da Silva, Evelise Jaime de Menezes, Gislaine Vargas Saibro, Ingrid Louise de Souza Dahm, Lídia Glacir Gomes Rodrigues, Magali Mingotti, Marcia Elizabeth Martins, Orildes Três e Silvia Monteiro Barakat e dos conselheiros, Alexandre Couto Giorgi, Carlos Eduardo Iponema Costa, Carlos Eduardo Mesquita Pedone, Emilio Merino Dominguez, Fábio Müller, Fausto Henrique Steffen, Rafael Ártico e Rodrigo Spinelli e 02 (duas) ausências, da conselheira Aline Pedroso da Croce e do conselheiro Rinaldo Ferreira Barbosa.

Porto Alegre – RS, 27 de janeiro de 2023.

TIAGO HOLZMANN DA SILVA
Presidente do CAU/RS
140ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/RS

Votação da Deliberação Plenária DPO-RS nº 1580/2023 - Protocolo nº 1682926/2023
Nome	Favorável	Contrário	Abstenção	Ausência
Alexandre Couto Giorgi	X
Aline Pedroso da Croce				X
Andréa Larruscahim Hamilton Ilha	X
Carlos Eduardo Iponema Costa	X
Carlos Eduardo Mesquita Pedone	X
Débora Francele Rodrigues da Silva	X
Emilio Merino Dominguez	X
Evelise Jaime de Menezes	X
Fábio Müller	X
Fausto Henrique Steffen	X
Gislaine Vargas Saibro	X
Ingrid Louise de Souza Dahm	X
Lídia Glacir Gomes Rodrigues	X
Magali Mingotti	X
Marcia Elizabeth Martins	X
Orildes Três	X
Rafael Artico	X
Rinaldo Ferreira Barbosa				X
Rodrigo Spinelli	X
Silvia Monteiro Barakat	X
TOTAL DE VOTOS	18			02

Histórico da votação:
Plenária Ordinária nº 140
Data: 27/01/2023 / Matéria em votação: DPO-RS 1580/2023 – Protocolo SICCAU nº 1682926/2023.
Resultado da votação: Favoráveis (18) Ausências (02) Total (20)
Ocorrências: Votos registrados com chamada nominal.
Secretária da Reunião: Josiane Cristina Bernardi	Presidente da Reunião: Tiago Holzmann da Silva

ANEXO

PLANO DE TRABALHO DE PROJETO ESPECIAL
CAU/RS NO INTERIOR
1. Dados cadastrais
Equipe Responsável:	CPF:
Josiane Bernardi	***.***.***-**
Mar Acosta	***.***.***-**
Henrique Munaretto Ficht	***.***.***-**

2. Proposta de trabalho
Nome do projeto: / CAU/RS no Interior – Série de eventos com o objetivo de levar conteúdo de interesse dos profissionais e estudantes de arquitetura e urbanismo do Estado.	Prazo de Execução: / De Março/2023 a Junho/2023
Público alvo: Profissionais arquitetos e urbanistas, docentes e discentes dos cursos de arquitetura e urbanismo do Rio Grande do Sul.
Objeto: realização de 12 eventos, em cidades diferentes (Pelotas, Bagé, Rio Grande, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Sant'Ana do Livramento, Passo Fundo, Cruz Alta, Erechim, Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Lajeado), pertencentes às quatro regiões do estado, nas quais o CAU/RS possui escritórios regionais, obedecendo o seguinte calendário e estrutura: / MARÇO / 27 e 28 – Rio Grande / 29 e 30 – Bagé / 31 – Pelotas ABRIL / 24 e 25 –Livramento / 26 e 27 – Santa Cruz / 28 – Santa Maria MAIO / 22 e 23 – Cruz Alta / 24 e 25 – Erechim / 26 – Passo Fundo JUNHO / 26 e 27 – Lajeado / 28 e 29 – Bento / 30 – Caxias / Cidade 1 (Ex.: Rio Grande) / 1º Dia – 15 às 17 horas – Caminhada do Patrimônio / 18 às 21 horas – Palestra de abertura com coquetel. / 2º Dia – 09 às 17 horas – Palestras e Oficinas / Cidade 2 (Ex.: Bagé) / 1º Dia – 15 às 17 horas – Caminhada do Patrimônio / 18 às 21 horas – Palestra de abertura com coquetel. / 2º Dia – 09 às 17 horas – Palestras e Oficinas / Cidade 3 - Sede ER (Ex.: Pelotas) / 1 dia – 09 às 13 horas – Plenária Ordinária / 14 às 17 horas – Plenária Temática com Representantes, Entidades e Coordenadores de curso.
Justificativa do projeto (motivação), descrevendo a realidade onde o projeto será realizado e as mudanças esperadas após a execução do projeto:
O CAU/RS no interior trata-se da primeira aproximação do Conselho com os profissionais de todo o Estado, desde 2019, portanto, pretende-se uma sequência de eventos de modo a contemplar o maior número de profissionais e estudantes, nas 12 cidades escolhidas, com programação similar em todo os encontros, atendendo assim os objetivos estratégicos traçados para o CAU/RS.
Monitoramento e avaliação: / Monitoramento e avaliação serão realizados pela Secretaria Geral, especificamente, pela Supervisão de Eventos e Viagens e pelo Grupo de Trabalho criado pela Portaria Presidencial nº 118/2022.

Se necessária a abertura de edital para a realização do projeto, informar:
Objeto do edital:
Justificativa e vinculação à plataforma de gestão:
A quem se destina:
Valor global:
Previsão de nº de cotas (se houver):	Valor máximo da cota:
Previsão do prazo de duração do edital: [mês/ano] a [mês/ano]

3. Objetivos
Gerais:
Aproximação do CAU/RS com os profissionais, estudantes, representantes e Entidades de cada região; / Ampliação da presença do CAU/RS e das pautas da Arquitetura e Urbanismo nas mídias e espaços de divulgação públicos no interior do estado; / Possibilitar o debate sobre temas de interesse da profissão e da sociedade, ampliando a percepção quanto a importância do profissional arquiteto e urbanista na busca por melhores cidades e espaços de convívio, moradia, saúde, preservação do patrimônio histórico e cultural, etc;
Específicos:
Valorização da Arquitetura e Urbanismo; / Ampliar a divulgação do projeto Software Livre.

4. Metodologia
Forma de execução das atividades do evento, dos projetos e de cumprimento das metas.
Realização de palestras, oficinas e reuniões; / Reuniões com Entidades da Região; / Reuniões com Coordenadores dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo do RS; / Reuniões com Representantes do CAU/RS, da região; / Realizar 4 reuniões plenárias no interior, nas cidades sede dos escritórios regionais

5. Metas, Atividades e Entregas
Descrição das metas a serem atingidas:
Aproximação do CAU/RS com a sociedade, com os representantes em conselhos e comissões municipais, com docentes e discentes.
Descrição das atividades planejadas para o atingimento das metas:
Realização de palestras, oficinas e reuniões; / Reuniões com Entidades da Região; / Reuniões com Coordenadores dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo do RS; / Reuniões com Representantes do CAU/RS, da região; / Realizar 4 reuniões plenárias no interior, nas cidades sede dos escritórios regionais
Resultados esperados:
Valorização da arquitetura e urbanismo; / Conteúdo para divulgação;
Indicadores para a aferição do cumprimento das metas:
100 a 200 participantes presenciais, por dia;
Entregas geradas ao final do projeto, se houver (Ex. artigos publicados, gravações de conferências, matérias em sítio de internet, etc.):

6. Cronograma de execução física das atividades
Atividade	Descrição da Atividade	Indicador físico		Duração
		Unidade	Qtde	Início	Término
Reuniões do Grupo de Trabalho para desenvolvimento da programação dos eventos	Desenvolvimento da programação dos eventos		4	21/12/2022	26/01/2023
Apresentação e Aprovação do Projeto Especial	Apresentação da proposta do Projeto Especial CAU no Interior, intitulado para fins de divulgação, de “Rumos da Arquitetura e Urbanismo”, na CPFi-CAU/RS, no CD-CAU/RS e na Plenária);		2	17/01/2023	27/01/2023
Definição das equipes responsáveis pelo acompanhamento e operacionalização do evento.	Escalar os empregados e conselheiros que estarão presentes em cada uma das cidades onde acontecerão os eventos, de modo a equilibrar a organização.		4	26 /01/2023	01/02/2023
Criação de Grupos de Trabalho para cada região (4 grupos)	Definição de membros (empregados e conselheiros) e nomeação por portaria, dos grupos de trabalho responsáveis pela operacionalização dos eventos nas regionais (Pelotas, Santa Maria, Passo Fundo e Caxias do Sul)		4	26 /01/2023	01/02/2023
Definição de locais, necessidades para realização dos eventos	Definir (identificar, visitar, locar) locais, junto aos grupos de trabalho regionais, que atendam à todas as necessidades dos eventos e providências quanto à reserva e locação dos mesmos.	Pelotas	1	06/02/2023	17/02/2023
		Santa Maria	1	06/02/2023	03/03/2023
		Passo Fundo	1	06/02/2023	03/03/2023
		Caxias do Sul	1	06/02/2023	03/03/2023
Realização dos eventos regionais conforme previsto no item 2.4	Realização de 12 eventos, em cidades diferentes (Pelotas, Bagé, Rio Grande, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Sant'Ana do Livramento, Passo Fundo, Cruz Alta, Erechim, Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Lajeado), pertencentes às quatro regiões do estado, nas quais o CAU/RS possui escritórios regionais.		12	27/03/2023	30/06/2023
Prestação de Contas	Encaminhamentos quanto à pagamentos, prestação de contas, etc		1	03/07/2023	28/08/2023

7. Previsão da receita e da despesa
Receita	Total	Valor mensal	Valor anual
	R$ 400.000,00		R$ 400.000,00
Despesa	Total	Valor mensal	Valor anual
	R$ 400.000,00	R$	R$ 400.000,00

8. Cronograma de desembolso (R$)
Valor total do projeto: / CAU/RS – R$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais)
Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Meta	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês

9. Detalhamento da aplicação dos recursos financeiros
Descrição da despesa	Tipo / (1 a 6 - conforme legenda abaixo)	Valor total por tipo de despesa / (R$)
Material de consumo / Ex.: 100 Blocos para anotações, material de expediente	1
Serviços de terceiros – Pessoa Física / Ex.: diárias, Palestrante	2	R$ 104.000,00
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica / Ex.: Agência de publicidade, empresa de eventos, passagens aéreas, hospedagens, locação de espaços, etc	3	R$ 296.000,00
Custo indiretos / Ex.: Percentual de energia, telefone, internet, etc. alocado ao projeto	4
Equipe da proponente encarregada pela execução / Ex.: Percentual alocado ao projeto	5
Equipamentos e materiais permanentes	6
Total Geral		R$ 400.000,00
Total por tipo de despesa: / 01 -R$ 0,00 / 02 -R$ 104.000,00 / 03 -R$ 296.000,00 / 04 –R$ 0,00 / 05 - R$ 0,00 / 06 –R$ 0,00

Legenda para os tipos de despesa:
01 - Material de consumo;
02 - Serviços de Terceiros – Pessoa Física;
03 - Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
04 - Custo indiretos (percentual de energia, telefone, internet, etc. alocado ao projeto);
05 - Equipe da proponente encarregada pela execução (percentual alocado ao projeto);
06 - Equipamentos e materiais permanentes.

Porto Alegre, 17 de janeiro de 2023.

Josiane Cristina Bernardi

10. Aprovação do plano de trabalho pelo CAU/RS (assinalar com “X a opção desejada).
	Aprovado pela Comissão de Planejamento e Finanças. / DELIBERAÇÃO CPFI-CAU/RS Nº XXXX/XXXX
	Aprovado com as seguintes ressalvas: / 1. / 2. / DELIBERAÇÃO CPFI-CAU/RS Nº XXXX/XXXX
	Reprovado. / DELIBERAÇÃO CPFI-CAU/RS Nº XXXX/XXXX
Porto Alegre, XX de XXXX de XXXX / [NOME E ASSINATURA DO/A COORDENADOR/A DA CPFI-CAU/RS]