|  |  |
| --- | --- |
| PROCESSO | Protocolo SICCAU nº 1682971/2023 |
| INTERESSADO | Secretaria Geral |
| ASSUNTO | Projeto Especial: História Oral |

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPO/RS Nº 1582/2023

Aprova o Projeto Especial “História Oral”, com a utilização de recursos de superávit financeiro e dá outras providênciasAprova.

O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL – CAU/RS no exercício das competências e prerrogativas de que trata o artigo 29 do Regimento Interno do CAU/RS reunido ordinariamente na sede da AMRIGS - Sala Multiuso - 2º Andar (Av. Ipiranga, 5311 - Partenon, Porto Alegre - RS), no dia 27 de janeiro de 2023, após análise do assunto em epígrafe,

Considerando a Portaria Normativa nº 021, de 20 de dezembro de 2022, que dispõe acerca da utilização de recursos do superávit financeiro para a realização de projetos especiais do CAU/RS e revoga a Portaria Normativa n° 05/2019;

Considerando a Deliberação Plenária DPO-RS nº 1529/2022 que homologou o Plano de Ação e a Proposta Orçamentária para o CAU/RS, relativa ao exercício 2023, estabelecendo orçamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), oriundos de recursos de superávit financeiro, no Centro de Custos 4.14.18 - Projeto Especial “História Oral”;

Considerando o Plano de Trabalho do Projeto Especial – “História Oral da Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul”, com estudo detalhado dos custos e da manutenção do projeto, conforme anexo desta deliberação;

Considerando a Deliberação nº 006/2023 - CPFi-CAU/RS que aprovou a utilização de até R$ 100.000,00 (cem mil reais) de recursos do superávit financeiro para o referido projeto;

Considerando a Deliberação CD-CAU/RS nº 008/2023 na qual o Conselho Diretor aprovou o Plano de Trabalho proposto, quanto ao mérito do projeto.

**DELIBEROU por:**

1. Homologar o Projeto Especial “História Oral”, com a utilização de recursos de superávit financeiro, conforme anexo desta deliberação;
2. Encaminhar a presente deliberação à Secretaria Geral para providências necessárias.

Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Com 18 (dezoito) votos favoráveis, das conselheiras Andréa Larruscahim Hamilton Ilha, Débora Francele Rodrigues da Silva, Evelise Jaime de Menezes, Gislaine Vargas Saibro, Ingrid Louise de Souza Dahm, Lídia Glacir Gomes Rodrigues, Magali Mingotti, Marcia Elizabeth Martins, Orildes Três e Silvia Monteiro Barakat e dos conselheiros, Alexandre Couto Giorgi, Carlos Eduardo Iponema Costa, Carlos Eduardo Mesquita Pedone, Emilio Merino Dominguez, Fábio Müller, Fausto Henrique Steffen, Rafael Ártico e Rodrigo Spinelli e 02 (duas) ausências, da conselheira Aline Pedroso da Croce e do conselheiro Rinaldo Ferreira Barbosa.

Porto Alegre – RS, 27 de janeiro de 2023.

**TIAGO HOLZMANN DA SILVA**

Presidente do CAU/RS

**140ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/RS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Votação da Deliberação Plenária DPO-RS nº 1582/2023 - Protocolo nº 1682971/2023 | | | | |
| Nome | **Favorável** | **Contrário** | **Abstenção** | **Ausência** |
| 1. Alexandre Couto Giorgi | X |  |  |  |
| 1. Aline Pedroso da Croce |  |  |  | X |
| 1. Andréa Larruscahim Hamilton Ilha | X |  |  |  |
| 1. Carlos Eduardo Iponema Costa | X |  |  |  |
| 1. Carlos Eduardo Mesquita Pedone | X |  |  |  |
| 1. Débora Francele Rodrigues da Silva | X |  |  |  |
| 1. Emilio Merino Dominguez | X |  |  |  |
| 1. Evelise Jaime de Menezes | X |  |  |  |
| 1. Fábio Müller | X |  |  |  |
| 1. Fausto Henrique Steffen | X |  |  |  |
| 1. Gislaine Vargas Saibro | X |  |  |  |
| 1. Ingrid Louise de Souza Dahm | X |  |  |  |
| 1. Lídia Glacir Gomes Rodrigues | X |  |  |  |
| 1. Magali Mingotti | X |  |  |  |
| 1. Marcia Elizabeth Martins | X |  |  |  |
| 1. Orildes Três | X |  |  |  |
| 1. Rafael Artico | X |  |  |  |
| 1. Rinaldo Ferreira Barbosa |  |  |  | X |
| 1. Rodrigo Spinelli | X |  |  |  |
| 1. Silvia Monteiro Barakat | X |  |  |  |
| TOTAL DE VOTOS | 18 |  |  | 02 |
|  | |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Histórico da votação:** | |
| **Plenária Ordinária nº 140** | |
| **Data:**27/01/2023    **Matéria em votação:** DPO-RS 1582/2023– Protocolo SICCAU nº 1682971/2023. | |
| **Resultado da votação:** Favoráveis (18) Ausências (02) Total (20) | |
| **Ocorrências:**Votos registrados com chamada nominal. | |
| **Secretária da Reunião: Josiane Cristina Bernardi** | **Presidente da Reunião: Tiago Holzmann da Silva** |

**ANEXO**

**PLANO DE TRABALHO DE PROJETO ESPECIAL**

**HISTÓRIA ORAL DA ARQUITETURA E DO URBANISMO NO RIO GRANDE DO SUL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Dados cadastrais** | | |
| Equipe Responsável: | CPF: | |
| Josiane Bernardi | \*\*\*.\*\*\*.\*\*\*-\*\* | |
| Bárbara Hock | \*\*\*.\*\*\*.\*\*\*-\*\* | |
| Lisiane Ferreira | \*\*\*.\*\*\*.\*\*\*-\*\* | |
| **2. Proposta de trabalho** | | |
| * 1. **Nome do projeto:**   HISTÓRIA ORAL DA ARQUITETURA E DO URBANISMO NO RIO GRANDE DO SUL | | * 1. **Prazo de Execução:**   De Janeiro/2023 a Dezembro/2023 |
| * 1. Público alvo: Arquitetos e Urbanistas, acadêmicos de Arquitetura e Urbanismo e sociedade e geral. | | |
| * 1. Objeto:   Contratação de mão de obra especializada para realização do projeto HISTÓRIA ORAL DA ARQUITETURA E DO URBANISMO NO RIO GRANDE DO SUL; | | |
| * + 1. *Justificativa do projeto (motivação), descrevendo a realidade onde o projeto será realizado e as mudanças esperadas após a execução do projeto:* | | |
| A história oral é uma metodologia de pesquisa e constituição de fontes para o estudo da história contemporânea, entrevistando pessoas que participaram ou testemunharam acontecimentos do passado e do presente. O objetivo não é buscar dados objetivos, e sim o significado que determinado evento teve na vida das pessoas entrevistadas.  A história oral é um procedimento premeditado de produção de conhecimento histórico.  Envolve o entrevistador, o entrevistado e a aparelhagem da gravação, que busca, pela construção de fontes e documentos, registrar, através de narrativas induzidas e estimuladas, testemunhos, versões e interpretações sobre a História.  Fontes: <https://sul21.com.br/noticias/geral/2021/12/projeto-de-historia-oral-registra-para-a-posteridade-a-memoria-da-pandemia-no-rs/>  <http://www.crmariocovas.sp.gov.br/Downloads/diretrizes_projetos_historia_oral.pdf> | | |
| * + 1. *Monitoramento e avaliação:*   O monitoramento e avaliação serão realizados pelo(a) gestor(a) e pelo(a) fiscal do contrato, designados especificamente para este fim, por portaria presidencial. | | |
|  | | |
| * 1. **Se necessária a abertura de edital para a realização do projeto, informar:** | | |
| * + 1. Objeto do edital: | | |
| * + 1. Justificativa e vinculação à plataforma de gestão: | | |
| * + 1. A quem se destina: | | |
| * + 1. Valor global: | | |
| * + 1. Previsão de nº de cotas (se houver): | | * + 1. Valor máximo da cota: |
| * + 1. Previsão do prazo de duração do edital: [mês/ano] a [mês/ano] | | |
| **3. Objetivos** | | |
| *Gerais:*  O projeto do Centro de Memória do CAU/RS, a intenção é a realização de entrevistas com importantes no da arquitetura e do urbanismo, que possam contar um pouco da história de sua atuação e da profissão no estado, desde antes da criação das faculdades de arquitetura e urbanismo no Rio Grande do Sul.  A partir da realização das entrevistas, o material poderá ser difundido à ampla consulta e pesquisa, através do repositório Tainacan, já utilizado para divulgação do acervo museológico do CAU/RS.  Desenvolvimento do Manual de História Oral do CAU/RS. | | |
| * 1. *Específicos:* | | |
| * Entrevistar até 24 profissionais da arquitetura e do urbanismo, que tenham tido ou ainda tenham atuação no estado; * Depois de coletadas as entrevistas, com o auxílio de um gravador, chegou o momento de transformar o oral em escrito. * Publicação do acervo de História Oral e suas transcrições, no repositório virtual para ampla divulgação. | | |
| **4. Metodologia** | | | |
| * 1. *Forma de execução das atividades do evento, dos projetos e de cumprimento das metas.* | | | |
| Para que possamos atender a todos os aspectos levantados, objetivamos à contratação de mão de obra especializada que atue com o desenvolvimento do projeto de História Oral, com todas as etapas envolvidas (concepção do projeto, desenvolvimento de roteiro, agendamento e entrevista com os profissionais, transcrição dos depoimentos). | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Metas, Atividades e Entregas** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. *Descrição das metas a serem atingidas:* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * Divulgação do Centro de memória do CAU/RS; * Ampliação das possibilidades de pesquisa, por profissionais, estudantes e sociedade em geral. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. *Descrição das atividades planejadas para o atingimento das metas:* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * Definição do marco metodológico; * Preparação da entrevista; * Agendamento; * Entrevista; * Transcrição da gravação; * Edição; * Revisão; * Publicação no Tainacan. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. *Resultados esperados:* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * Divulgação do Centro de memória do CAU/RS; * Ampliação das possibilidades de pesquisa, por profissionais, estudantes e sociedade em geral; * Consolidação do Manual de História Oral do CM-CAU/RS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. *Indicadores para a aferição do cumprimento das metas:* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Número mínimo de entrevistas previstas, atingido. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. *Entregas geradas ao final do projeto, se houver (Ex. artigos publicados, gravações de conferências, matérias em sítio de internet, etc.):* | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. Cronograma de execução física das atividades** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atividade | | Descrição da Atividade | | | | Indicador físico | | | | Duração | | | | | | | |
| Unidade | | | Qtde | Início | | | | | Término | | |
| Apresentação e Aprovação do Projeto Especial | | Apresentação da proposta do Projeto Especial CAU no Interior, intitulado para fins de divulgação, de “Rumos da Arquitetura e Urbanismo”, na CPFi-CAU/RS, no CD-CAU/RS e na Plenária); | | | |  | | | 2 | 17/01/2023 | | | | | 27/01/2023 | | |
| Processo de Contratação de mão de obra especializada para desenvolvimento do projeto de Gestão Documental para o CAU/RS | | Desenvolvimento de todas as etapas do processo para realização da contratação. | | | | 1 | | | 1 | 06/06/2023 | | | | | 30/06/2023 | | |
| Alinhamento do trabalho | | Reunião de alinhamento com empresa vencedora do certame, para apresentação das necessidades e desenvolvimento do cronograma oficial do trabalho. | | | |  | | |  | Até 05 (cinco) dias após assinatura do contrato | | | | | julho/2023 | | |
| Entrega do cronograma detalhado por produto a ser entregue | |  | | | |  | | |  | Até 05 (cinco) dias após reunião de alinhamento | | | | | julho/2023 | | |
| **7. Previsão da receita e da despesa** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Receita** | | | | Total | | | Valor mensal | | | | | Valor anual | | | |
|  | | | |  | | |  | | | | | **100.000,00** | | | |
|  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |
| **Despesa** | | | | Total | | | Valor mensal | | | | | Valor anual | | | |
| Contratação de mão de obra especializada para desenvolvimento do projeto de Gestão Documental para o CAU/RS | | | | **R$ 100.000,00** | | | **R$ 10.000,00** | | | | | **R$ 100.000,00** | | | |
| **8. Cronograma de desembolso (R$)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor total do projeto:  CAU/RS – R$ R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta | 1º mês | | 2º mês | | 3º mês | | | 4º mês | | | 5º mês | | | 6º mês | |
|  |  | |  | | R$ 10.000,00 | | | R$ 10.000,00 | | | R$ 10.000,00 | | | R$ 10.000,00 | |
| Meta | 7º mês | | 8º mês | | 9º mês | | | 10º mês | | | 11º mês | | | 12º mês | |
|  | R$ 10.000,00 | | R$ 10.000,00 | | R$ 10.000,00 | | | R$ 10.000,00 | | | R$ 10.000,00 | | | R$ 10.000,00 | |
| **9. Detalhamento da aplicação dos recursos financeiros** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrição da despesa** | | | | | | | | | **Tipo**  (1 a 6 - conforme legenda abaixo) | | | | **Valor total por tipo de despesa**  (R$) | | |
| **Material de consumo**  Ex.: 100 Blocos para anotações, material de expediente | | | | | | | | | **1** | | | |  | | |
| **Serviços de terceiros – Pessoa Física**  Ex.: diárias, Palestrante | | | | | | | | | **2** | | | |  | | |
| **Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**  Ex.: Agência de publicidade, empresa de eventos | | | | | | | | | **3** | | | | R$ 100.000,00 | | |
| **Custo indiretos**  Ex.: Percentual de energia, telefone, internet, etc. alocado ao projeto | | | | | | | | | **4** | | | |  | | |
| **Equipe da proponente encarregada pela execução**  Ex.: Percentual alocado ao projeto | | | | | | | | | **5** | | | |  | | |
| **Equipamentos e materiais permanentes** | | | | | | | | | **6** | | | |  | | |
| **Total Geral** | | | | | | | | | | | | | R$ 100.000,00 | | |
| **Total por tipo de despesa:**  **01 -R$ 0,00**  **02 -R$ 0,00**  **03 -R$ 100.000,00**  **04 –R$ 0,00**  **05 - R$ 0,00**  **06 –R$ 0,00** | | | | | | | | | | | | | | | |

**Legenda para os tipos de despesa:**

01 - Material de consumo;

02 - Serviços de Terceiros – Pessoa Física;

03 - Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;

04 - Custo indiretos (percentual de energia, telefone, internet, etc. alocado ao projeto);

05 - Equipe da proponente encarregada pela execução (percentual alocado ao projeto);

06 - Equipamentos e materiais permanentes.

Porto Alegre, 17 de janeiro de 2023.

Josiane Cristina Bernardi

|  |  |
| --- | --- |
| **10. Aprovação do plano de trabalho pelo CAU/RS** (assinalar com “X a opção desejada). | |
|  | Aprovado pela Comissão de Planejamento e Finanças.  DELIBERAÇÃO CPFI-CAU/RS Nº XXXX/XXXX |
|  | Aprovado com as seguintes ressalvas:  1.  2.  DELIBERAÇÃO CPFI-CAU/RS Nº XXXX/XXXX |
|  | Reprovado.  DELIBERAÇÃO CPFI-CAU/RS Nº XXXX/XXXX |
| Porto Alegre, XX de XXXX de XXXX  [NOME E ASSINATURA DO/A COORDENADOR/A DA CPFI-CAU/RS] | |